## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade(P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta | Impacto(I)1- Baixa 2- Média 3- Alta | Fator de Risco (P)x(I) | Ação? Evitar x Mitigar | Como?
1 | ausência de integrante ou desfalque | 1 | 2 | 2 | ação | reestribuição de tarefas para cada integrante
2 | Atraso de tarefas ou falta de compromisso | 1 | 3 | 3 | Evitar | relatórios do que foi e será feito
3 | Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | mitigar | Reuniões para definição de ideias
4 | Falta de nivelamento entre o grupo | 2 | 3 | 6 | Evitar | distribuição de tarefas de acordo com a dificuldade
5
6
7