## Planilha2
Planilha de Risco
ID | Descrição de Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
|  | 1-Baixa | 1-Baixa | (P) x (I) | Mitigar |  | Impacto
|  | 2-Média | 2-Média |  | Evitar |  | Alto (3) | 3 | 6 | 9
|  | 3-Alta | 3-Alta
1 | ausência de integrante ou desfalque | 1 | 2 | 2 | Ação | Reestribuição de tarefas para cada integrante. | Médio (2) | 2 | 4 | 6
2 | Atraso de tarefas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Relatórios do que foi e será feito. | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
3 | Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | mitigar | Reuniões para definição de ideias. |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
4 | Falta de nivelamento entre o grupo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Distribuição de tarefas de acordo com a dificuldade. | Probabilidade
5 | Falta de compromisso | 2 | 3 | 6 | Evitar | Conversar para saber o motivo da falta de compromisso, e se houver algum problema tomar a melhor decisão.
6 | Falta de entrosamento | 1 | 3 | 3 | Ação | Reuniões mais frequentes, saber as dificuldades dos membros.
7 | Perda de informações | 1 | 3 | 3 | Evitar | Com comunicação e mantendo o projeto 100% configurado/ atualizado no Git Hub.